## BacklogProduit
Backlog Produit |  |  |  | Proyecto | Mi proyecto
Total SP | 168 | Total Valor negocio | 23 | Fecha última mod | 2016-11-22 12:11
User Story
IdStory | Score priorización | Actividad/tema | En tanto que… | …quiero… | …para | Criterios de validación | Estimación esfuerzo (SP) | Estimation valor de negocio | Release | Sprint | Estado | Comentario
1 | 100 | Tema1 | Tipo usuario 1 | ….. | ……. |  | 20 | 5 | Release1 | 1 | Terminado
2 | 78 | Tema1 | Tipo usuario 2 |  |  |  | 100 | 8 | Release1 | 1 | En curso
3 | 65 | Tema2 | Tipo usuario 3 |  |  |  | 20 | 2 | Release1 | 2 | Terminado
4 | 44 | Tema2 | Tipo usuario 1 |  |  |  | 8 | 3 | Release2 | 3 | To Do
5 | 40 | Tema3 | Tipo usuario 1 |  |  |  | 20 | 5 |  | 3 | To Do

## SeguimientoAvance
Seguimiento avance |  |  |  | Proyecto | xxxxx | Release | xxxxx
|  |  |  | Fecha último límite | 2016-11-17
Sprint | Queda por hacer | Acumulado valor negocio | Velocidad sprint | Variación Scope | Idéal
1 | 170 | 8 | 0 | 0 | 170
2 | 170 | 18 | 0 | 0 | 154.55
3 | 160 | 30 | 25 | -10 | 139.1
4 | 115 | 45 | 20 | -20 | 123.65
5 | 90 | 60 | 25 | -5 | 108.2
6 | 55 | 70 | 35 | -10 | 92.75
7 | 40 | 72 | 15 | 20 | 77.3
8 | 35 | 90 | 18 | 10 | 61.85
9 | 30 | 110 | 10 | 13 | 46.4
10 | 25 | 130 | 10 | 5 | 30.95
11 | 15 | 155 | 15 | 0 | 15.5
12 | 0 | 190 | 15 | 0 | 0.05

## Listas
0.5
0
1
2
3
5
8
13
20
40
100
Cifrar
To Do
En curso
Terminado
Tema1
Tema2
Tema3
1
2
3
Tipo usuario 1
Tipo usuario 2
Tipo usuario 3
Release1
Release2
Release3