## SeguimientoSprint
Seguimiento del Sprint |  | Proyecto | xxxxx | Release | xxxxx |  | Sprint | xxxxx |  | Fecha límite | xx/yy/zzzz
Objetivo del sprint
Definición de "Terminado"
| Estado del equipo | Estado de la calidad
Backlog del sprint
Id Story | Tareas | ¿Qué? | Estado | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | Sprint terminado
aaaaaaa | Task 1 | X | Por hacer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5
| Task 2 | Y | Terminado | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Task 3 | X | Pruebas en curso | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
zzzzzz | Task 1 | Y | Desarrollo en curso | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5
| Task 2 | Z | Terminado | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3
| Task 3 | X | Terminado | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5
| Task 4 | X | Terminado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Queda por hacer |  |  | 33 | 32 | 31 | 29 | 31 | 28.5 | 26 | 25 | [7 empty] | 0
| Ideal |  |  | 33 | 30.8 | 28.6 | 26.4 | 24.2 | 22 | 19.8 | 17.6 | 15.4 | 13.2 | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 7.1054e-15
Sprint Goal
Suma sprint goal

## Listas
X
Y
Z
Por hacer
Desarrollo en curso
Pruebas en curso
Terminado